Opzet draaiboek startconferentie Eén tegen eenzaamheid

Versie: November 2019

Basisinformatie
Titel
Doelstelling	[inclusief beoogde impact]
Doelgroep	[primaire en secundaire doelgroepen onderscheiden]
Datum
Tijd
Plaats

Organisator	[naam, e-mailadres, 06-nummer]
[Overige betrokkenen]	[assistent, gastenontvangst, communicatie/woordvoerder, …]

Voorbereiding
Wanneer	Wat	Wie	Denk aan
Vooraf	Initiatief nemen, doelstelling, doelgroep en beoogd resultaat / Programma ontwikkelen, inclusief werkvormen / Datum, locatie, dagvoorzitter en sprekers vastleggen / E-mailadressen verzamelen		Beschikbaar budget / “Hoofd én hart bereiken”
Week 1	Save the date verzenden
Weken 1 /tm 4	Locatie spreken: doorloop programma, catering, licht, geluid, indeling, subruimtes, aankleding / Sprekers spreken: boodschap, opzet, benodigdheden / Overige zaken, zoals bedankje, fotograaf, persuitnodiging, registratiesysteem, bevestigingen / Programma definitief maken
Week 4	Uitnodiging verzenden
Week 6	Reminder verzenden
Weken 4 t/m 8	Deelnemerslijst maken / Begeleidende materialen maken, zoals flaps, mapjes, badges, aankleding, groepssamenstelling, presentatie, evaluatieformulieren, bedankjes / Verzamelen presentaties
Week 8	Programma en briefing naar sprekers en begeleiders sturen / Laatste check bij locatie
Week 9	Startconferentie

Startconferentie
t = moment waarop gasten verwacht worden
Tijd	Wat	Waar	Wie	Nodig	Catering	Denk aan
Dag ervoor	Alle benodigde materialen verzamelen/meenemen
t-1½ uur	Alles klaarzetten en checken			Beamer / Microfoons / Muziek / Registratietafel / Gesprekstafels / Aankleding / Kapstok / …
t	Inloop en registratie				Koffie / Thee / Water / …
	Ontvangst dagvoorzitter, sprekers
t + ½ uur	Start programma
	Programma-onderdeel 1					Welkom
	Programma-onderdeel 2
	…
Einde	Afsluiting programma					Dank dagvoorzitter / Dank locatie, vrijwilligers en andere mensen
	Borrel/lunch				…
	Evt. iets meegeven bij vertrek					Badges innemen
	Einde startconferentie
	Debriefing		Allen			Resultaten verzamelen / Wat ging goed / Wat kon beter / Follow-up-acties
	Einde voor organisatie		Allen

Nazorg
Wanneer	Wat	Wie	Denk aan
Dag erna	Dankmailtje naar dagvoorzitter, gespreksleiders, presentatoren / Aan- en afwezigen een mail sturen met presentaties en vragen naar ervaringen: rapportcijfer, wat ging goed, wat kon beter? Plus contactgegevens voor suggesties, ideeën, vragen. Plus: wat gaat er hierna gebeuren? / Nieuwsbericht maken en verspreiden
Snel erna	Resultaten verwerken
	Evaluatiebijeenkomst met betrokkenen en plannen maken voor vervolg